## Sheet1
医院名称 | 数据项名称 | 数据存放目录 | 预期记录数 | 完成状态 | 核验结果文件存放路径
省医 | CT影像(含报告) | /data/wlx/DATABASE/extracted_tables/shengyi/CT_image/*06*.parquet /data/wlx/DATABASE/extracted_tables/shengyi/CT_image/*07*.parquet | 82994 | 已完成（影像 +82,994 行落 PG [unique 82,153]；patient 增量 +82,682；详见 verify_result/shengyi_CT_image_20260914_after_import.md） | docs/etl2/verify_result/shengyi_CT_image_20260914_after_import.md
省医 | CT影像(含报告) | 缺少路径 | 82988 | 已完成，在导入82994这一批数据之前，PG中已有82988条
省医 | 病理报告 | /data/wlx/DATABASE/extracted_tables/shengyi/原始文本整合版/非隐私信息.就诊.病理检查报告.parquet | 272200 | 🟡 部分通过（数据已落库 189,966 行 Pathology exam；但 ETL2 spec 名单未覆盖该表，需用户决策走 A/B/C 修复路径。详见 verify_result/shengyi_pathology_20260914.md） | docs/etl2/verify_result/shengyi_pathology_20260914.md
省医 | 基因（文本） | /data/wlx/DATABASE/extracted_tables/shengyi/原始文本整合版/非隐私信息.就诊.实体肿瘤基因检测报告.*.parquet | 3189 | ✅ 已完成（源 6 parquet 合计 3,189 行；ETL1 staging 1310 → ETL2 exam 1309；6 bucket 100% 覆盖；FK 完整；详见 verify_result/shengyi_genetic_20260914.md） | docs/etl2/verify_result/shengyi_genetic_20260914.md
省医 | 病案首页 | /data/wlx/DATABASE/extracted_tables/shengyi/原始文本整合版/非隐私信息.就诊.住院病案首页.*.parquet | 1359243 | 🟡 部分通过（数据本体完整，但首页.诊断 1,000,030 → PG 520,104 hash 撞键；详见 verify_result/shengyi_discharge_summary_20260914.md） | docs/etl2/verify_result/shengyi_discharge_summary_20260914.md
省医 | 影像学报告(总) | /data/wlx/DATABASE/extracted_tables/shengyi/原始文本整合版/非隐私信息.就诊.影像学报告.parquet | 515585
省医 | 就诊基本信息 | /data/wlx/DATABASE/extracted_tables/shengyi/原始文本整合版/非隐私信息.就诊.就诊基本信息.parquet | 2381102
省医 | 诊断 | /data/wlx/DATABASE/extracted_tables/shengyi/原始文本整合版/非隐私信息.就诊.就诊.parquet | 4925535
省医 | 药物处方 | /data/wlx/DATABASE/extracted_tables/shengyi/原始文本整合版/非隐私信息.就诊.门诊药物处方.parquet | 2456529
省医 | 医嘱 | /data/wlx/DATABASE/extracted_tables/shengyi/原始文本整合版/非隐私信息.就诊.住院医嘱.*.parquet | 24689334
省医 | 检验 | /data/wlx/DATABASE/extracted_tables/shengyi/原始文本整合版/非隐私信息.就诊.普通检验报告.*.parquet | 44096008
省医 | 检查(文本)超声 | /data/wlx/DATABASE/extracted_tables/shengyi/原始文本整合版/非隐私信息.就诊.超声诊断报告.检查子项.parquet | 1557086
省医 | 检查(文本)心电图 | /data/wlx/DATABASE/extracted_tables/shengyi/原始文本整合版/非隐私信息.就诊.心电图报告.检查子项.parquet | 1740013
省医 | 病历文书 | /data/wlx/DATABASE/extracted_tables/shengyi/原始文本整合版/非隐私信息.就诊.病史.parquet | 1403598
省医 | 病程记录 | /data/wlx/DATABASE/extracted_tables/shengyi/原始文本整合版/非隐私信息.就诊.病程记录文档.parquet | 5164052
省医 | 基础信息 | /data/wlx/DATABASE/extracted_tables/shengyi/原始文本整合版/非隐私信息.患者基本信息.parquet | 87138
省医 | 手术记录 | /data/wlx/DATABASE/extracted_tables/shengyi/原始文本整合版/非隐私信息.就诊.手术信息.parquet | 78384
省医 | 麻醉信息 | /data/wlx/DATABASE/extracted_tables/shengyi/原始文本整合版/非隐私信息.就诊.麻醉信息.*.parquet | 3326029
省医 | 护理记录 | /data/wlx/DATABASE/extracted_tables/shengyi/原始文本整合版/非隐私信息.就诊.*护理记录*.parquet | 16736346